ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УДОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02 февраля 2016 года |  | № | № 110/1007-3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Удомля |  |

О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Удомельского района по подготовке и проведению выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва 24 апреля 2016 года

Руководствуясь статьёй 26 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 24.12.2015 года № 167/1945-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования Удомельский городской округ Тверской области на территориальную избирательную комиссию Удомельского района», территориальная избирательная комиссия Удомельского района постановляет:

- Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Удомельского района по подготовке и проведению выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва (прилагается).

- Возложить контроль за выполнением Плана мероприятий территориальной избирательной комиссии Удомельского района по подготовке и проведению выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва на председателя территориальной избирательной комиссии Удомельского района Л.В. Митронину.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Удомельского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Удомельского района | Л.В. Митронина |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Удомельского района | С.Н. Прокофьева |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии Удомельского района

от 02.02.2016 года № 110/1007-3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

территориальной избирательной комиссии Удомельского района по подготовке и проведению выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва 24 апреля 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ |
| 1.1 | Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах депутатов Удомельской городской Думы первого созыва 24 апреля 2016 года | По мере назначения | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Куликова О.А. – системный администратор ТИК Удомельского района |
| 1.2 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборах депутатов Удомельской городской Думы первого созыва 24 апреля 2016 года | Весь период избирательной кампании | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Зимин В.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса |
| 1.3 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Зимин В.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса |
| 1.4 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Удомельского района информации о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва 24 апреля 2016 года | Не позднее 24 марта 2016 года | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии |
| 1.6 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Удомельского района информации о работе с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва 24 апреля 2016 года | Не позднее 24 апреля 2016 года | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Зимин В.А. – заместитель председателя избирательной комиссии |
| 1.7 | Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами, территориальным подразделением УФМС по Тверской области, другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, избирательными объединениями, а также по другим вопросам подготовки и проведения выборов | весь период избирательной кампании | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Зимин В.А. – заместитель председателя избирательной комиссии |
| 1.8 | Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах | весь период избирательной кампании | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Зимин В.А. – заместитель председателя избирательной комиссии |
| 1.9 | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов | весь период избирательной кампании | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Зимин В.А. – заместитель председателя избирательной комиссии |
| РАЗДЕЛ 2. ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва 24 апреля 2016 года | Весь период избирательной кампании | Члены территориальной избирательной комиссии Удомельского района |
| 2.2 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва 24 апреля 2016 года | Весь период избирательной кампании | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии |
| 2.3 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) | Весь период избирательной кампании | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Члены Рабочей группы по обеспечению избирательных прав инвалидов, Члены ТИК Удомельского района |
| 2.4 | Реализация Плана по информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва 24 апреля 2016 года | Весь период избирательной кампании | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Удомельского района |
| 2.5 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Зимин В.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 2.6 | Организация обучения и тестирования членов участковых избирательных комиссий | Весь период избирательной кампании | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Удомельского района |
| 2.7 | Оснащение технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверка их готовности к проведению выборов | Весь период избирательной кампании | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Удомельского района |
| 2.8 | Изготовление и обеспечение печатной продукцией участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва 24 апреля 2016 года | В соответствии с Календарным планом | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Удомельского района |
| РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ |
| 3.1 | Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Удомельского района информационных сообщений о ходе подготовки выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва 24 апреля 2016 года | Весь период избирательной кампании | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Куликова О.А.. – системный администратор ТИК Удомельского района |
| 3.2 | Организация работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей | февраль - апрель 2016 года | Члены ТИК Удомельского района |
| 3.3 | Реализация мероприятий для молодых избирателей | В соответствии с планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности ТИК Удомельского района | Члены ТИК Удомельского района, |
| РАЗДЕЛ 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ |
| 4.1 | Определение перечня участковых избирательных комиссий, где предполагается использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) (при условии их применения на территории Удомельского района) | до 20 апреля 2016 года | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Удомельского района |
| 4.2 | Обеспечение контроля за ходом подготовки комплексов обработки избирательных бюллетеней к использованию и за их применением при голосовании на выборах, контроль за применением средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования избирательных участков (при условии их применения на территории Удомельского района) | в соответствии с эксплуатационной документацией | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Удомельского района |
| РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ ИТОГОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ |
| 5.1 | Подготовка информации о результатах выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва 24 апреля 2016 года. | 04 апреля 2016 года | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Удомельского района |
| 5.2 | Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) (при условии их применения на территории Удомельского района) | 05 – 06 апреля 2016 года | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Удомельского района |
| 5.3 | Подготовка аналитической справки по обращениям граждан, судебным решениям в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва 24 апреля 2016 года. | до 09 мая 2016 года | Митронина Л.В. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Удомельского района |