ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УДОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02 февраля 2016 года |  | № | 110/1008-3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Удомля |  |

О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении выборов на территории

Удомельского городского округа в 2016 году

В связи с подготовкой и проведением выборов на территории Удомельского городского округа 24 апреля 2016 года и в единый день голосования 18 сентября 2016 года, руководствуясь Рекомендациями по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20.05.2015 № 283/1668-6, на основании статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.12.2015 года № 167/1945-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования Удомельский городской округ Тверской области на территориальную избирательную комиссию Удомельского района», территориальная избирательная комиссия Удомельского района постановляет:

- Утвердить План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении выборов на территории Удомельского городского округа в 2016 году (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Удомельского района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Удомельского района | Л.В. Митронина |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Удомельского района | С.Н. Прокофьева |

Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением территориальной избирательной комиссии Удомельского района от 02.02.2016 года № 110/1008-3

ПЛАН

мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении выборов на территории

Удомельского городского округа в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения и исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Заседания Рабочей группы по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Удомельского района (далее – ТИК Удомельского района) с территориальным отделом социальной защиты населения (далее - ТОСЗН), ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Удомельского района Тверской области», Обществом инвалидов Удомельского района. (далее - Рабочая группа), по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | весь период (при необходимости) | ТИК Удомельского района, члены Рабочей группы |
|  | Рассмотрение вопросов о формах работы с избирателями, являющихся инвалидами, об организации работы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями при проведении семинаров с председателями, заместителями и секретарями участковых избирательных комиссий (далее – УИК) | весь период | ТИК Удомельского района, члены Рабочей группы |
|  | Участие полномочных лиц Рабочей группы в семинарах, совещаниях проводимых ТИК с председателями, заместителями и секретарями УИК. | весь период | ТИК Удомельского района |
|  | Уточнение списков инвалидов (по категориям) в разрезе границ избирательных участков | весь период | ТИК Удомельского района, ТОСЗН |
|  | Определение количества избирательных участков, на информационных стендах которых будет размещаться информация, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением точечно – рельефного шрифта Брайля для слепых и слабовидящих избирателей | март, август | ТИК Удомельского района, ТОСЗН |
|  | Определение количества избирательных участков, на которых будут использоваться трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней голосования избирателями – инвалидами по зрению | февраль-март | ТИК Удомельского района, ТОСЗН |
|  | Организация обучения членов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) по вопросу подготовки ко дню голосования, проведения голосования и организации работы, связанной с особенностями реализации избирательного права граждан с ограниченными физическими возможностями. | январь-апрель | ТИК Удомельского района |
|  | Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью к избирательным участкам в которых располагаются помещения для голосования: оборудование входов в здание с учетом потребностей избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в том числе пользующихся креслами-колясками и инвалидов по зрению; оборудование помещений для голосования (распашные двери, перила, пандусы, специальная разметка, достаточное освещение, тактильные указатели и пр.) | Весь период | ТИК, УИК |
|  | Организация дежурства в день голосования сурдопереводчиков на избирательных участках для оказания помощи избирателям с инвалидностью по слуху | при необходимости | Члены рабочей группы, ТИК, УИК |
|  | Организация работы «Горячей линии» | февраль-апрель, июль-сентябрь | ТИК Удомельского района |
|  | Информирование избирателей являющихся инвалидами о деятельности ТИК Удомельского района по обеспечению максимальной открытости и гласности избирательного процесса, о новациях избирательного законодательства Российской Федерации. | весь период | ТИК Удомельского района |
|  | Размещение информации в электронных СМИ, на сайте ТИК Удомельского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | весь период | ТИК Удомельского района |
|  | Освещение деятельности ТИК по вопросам взаимодействия с Удомельским отделением Тверского общества инвалидов в электронных средствах массовой информации, размещение информационных (новостных) материалов на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | весь период | ТИК Удомельского района |
|  | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в Комплексном центре социального обслуживания населения, Удомельском отделении Тверского общества инвалидов | весь период | ТИК Удомельского района, ТОСЗН |
|  | Проведение анкетирования избирателей с инвалидностью по выявлению предпочтений по способам информирования и голосования Обобщение сведений анкетирования избирателей с инвалидностью по выявлению предпочтений по способам информирования и голосования | весь период | ТИК Удомельского района, ТОСЗН |
|  | Освещение реализации плана мероприятий по обеспечению избирательных прав инвалидов в средствах массовой информации, на сайте территориальной избирательной комиссии Удомельского района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет. | весь период | ТИК Удомельского района |
|  | Размещение информации о границах избирательных участков, о месте нахождения и номере телефона участковых избирательных комиссий в территориальном отделе социальной защиты населения, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Удомельского района Тверской области», в Удомельском отделении общества инвалидов | февраль, июль | ТИК Удомельского района |
|  | Разъяснительная работа рекомендательного характера в рамках проведения семинара-совещания с представителями региональных отделений политических партий о необходимости изготовления агитационных материалов, адаптированных к восприятию слепыми и слабовидящими, глухими и слабослышащими избирателями. | весь период | ТИК Удомельского района |
|  | Разработка и изготовление материалов крупным шрифтом: - плакаты (формат А1) с биографическими данными и сведениями о кандидатах, - информацией о фактах представления недостоверных сведений. | апрель | ТИК |
|  | Распространение информационных материалов подготовленных ИКТО и ЦИК России о подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва в ТОСЗН, в отделении Пенсионного фонда РФ, библиотеках, в домах –интернатах для инвалидов | август-сентябрь | ТИК Удомельского района |
|  | Участие в реализации проекта привлечения добровольцев и волонтеров для обеспечения помощи инвалидам и пожилым избирателям в день голосования «Выборы доступны всем» | февраль- сентябрь | ТИК |
|  | Подготовка информации по количественному учету избирателей с инвалидностью (по категориям инвалидности), принявших участие в голосовании в помещениях для голосования избирательных участков и вне помещений для голосования. | февраль- сентябрь | ТИК |
|  | Подготовка информации об оборудовании избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами; | февраль- сентябрь | ТИК |
|  | Подготовка информации о практике работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами в т.ч. собственные информационные материалы (при наличии), публикации, фотографии, о работе «горячей линии» и пр. | февраль- сентябрь | ТИК |