**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УДОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 июня 2018 г. |  | № | 48/349-4 |
|  | г. Удомля |  |

**О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Удомельского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва**

**09 сентября 2018 года**

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 24.12.2015 № 167/1945-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования Удомельский городской округ Тверской области на территориальную избирательную комиссию Удомельского района», территориальная избирательная комиссия Удомельского района **постановляет:**

1. Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Удомельского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва (прилагается).
2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Удомельского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва на председателя территориальной избирательной комиссии Удомельского района Л.В. Митронину.
3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Удомельского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссииУдомельского района  | Л.В. Митронина |
|  |  |
| Секретарьтерриториальной избирательной комиссии Удомельского района | Т.Н. Комарова |

|  |
| --- |
| Приложение  |
| УТВЕРЖДЕН |
| постановлением территориальной избирательной комиссии Удомельского района |
| от 19 июня 2018 г. №48/349-4 |

**Комплекс мероприятий**

**территориальной избирательной комиссии Удомельского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва 09 сентября 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **РАЗДЕЛ 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ** |
| 1.1 | Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных дополнительных выборах депутатов Удомельской городской Думы первого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 | По мере назначения | *Митронина Л.В.*– председатель ТИК*Куликова О.А.*– системный администратор ТИК Удомельского района |
| 1.2 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 | Весь период избирательной кампании | *Митронина Л.В.*– председатель ТИК*Конкин А.В.*– заместитель председателя ТИК Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса |
| 1.3 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий  | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | *Митронина Л.В.*– председатель ТИК*Конкин А.В.*– заместитель председателя ТИКЧлены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса  |
| 1.4 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Удомельского района информации о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 | Не позднее 6 сентября 2018 года | *Митронина Л.В.*– председатель ТИК |
| 1.6 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Удомельского района информации о работе с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 | Не позднее 9 сентября 2018 года | *Митронина Л.В. -* председатель ТИК*Конкин А.В.*– заместитель председателя ТИК |
| 1.7 | Взаимодействие с правоохранительными органами, другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, избирательными объединениями, а также по другим вопросам подготовки и проведения выборов | Весь период избирательной кампании | *Митронина Л.В.*– председатель ТИК*Конкин А.В.*– заместитель председателя ТИК |
| 1.8 | Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах | Весь период избирательной кампании | *Митронина Л.В.*– председатель ТИК*Конкин А.В.*.– заместитель председателя ТИК |
| 1.9 | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов  | Весь период избирательной кампании |  *Митронина Л.В.*– председатель ТИК |
| **РАЗДЕЛ 2. ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ** |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 | Весь период избирательной кампании | Члены ТИК |
| 2.2 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 | Весь период избирательной кампании |  *Митронина Л.В.*– председатель ТИК |
| 2.3 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) | Весь период избирательной кампании | *Митронина Л.В.*– председатель ТИКЧлены Рабочей группы по обеспечению избирательных прав инвалидов, члены ТИК  |
| 2.4 | Реализация Плана по информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 | Весь период избирательной кампании | *Митронина Л.В.* – председатель ТИКЧлены ТИК  |
| 2.5 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | *Митронина Л.В.*– председатель ТИК *Конкин А.В. -* заместитель председателя ТИКЧлены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 2.6 | Организация обучения и тестирования членов участковых избирательных комиссий | Весь период избирательной кампании | *Митронина Л.В. -*  председатель ТИКЧлены ТИК  |
| 2.7 | Оснащение участковых избирательных комиссий техническими средствами связанными с применением технологии ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR кода) | Не позднее 7 сентября 2018 года | *Митронина Л.В. -* председатель ТИКАдминистрация Удомельского городского округа |
| 2.8 | Оснащение технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверка их готовности к проведению выборов | Весь период избирательной кампании | *Митронина Л.В.*– председатель ТИКЧлены ТИК  |
| 2.9 | Изготовление и обеспечение печатной продукцией участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 | В соответствии с Календарным планом | *Митронина Л.В. -* председатель ТИКЧлены ТИК  |
| **РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ** |
| 3.1 | Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Удомельского района информационных сообщений о ходе подготовки дополнительных выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 | Весь период избирательной кампании | *Митронина Л.В. -* председатель ТИК*Куликова О.А. -* системный администратор ТИК  |
| 3.2 | Организация работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей | июнь-сентябрь 2018 года | Члены ТИК  |
| 3.3 | Создание тематической рубрики в газете «Удомельская газета». Подготовка информационно – разъяснительных материалов для размещения в тематических рубриках по избирательной тематике в газете «Удомельская газета» | В соответствии с Планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности ТИК Удомельского района | *Митронина Л.В. -* председатель ТИК |
| 3.4 | Реализация мероприятий для молодых избирателей  | В соответствии с Планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности ТИК Удомельского района | Члены ТИК  |
| **РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ИТОГОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ** |
| 5.1 | Подготовка информации о результатах дополнительных выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 | 13 сентября 2018 года | *Митронина Л.В. -* председатель ТИКЧлены ТИК  |
| 5.2 | Подготовка аналитической справки по обращениям граждан, судебным решениям в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Удомельской городской Думы первого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 | до 20 сентября 2018 года | *Митронина Л.В.*– председатель ТИКЧлены ТИК  |