ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24 июня 2021 года |  | № | 02/14-5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Удомля |  |

О плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Удомельского округа в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Удомельской городской Думы второго созыва 19 сентября 2021 года

#### На основании статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 года №20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от 18.06.2021 года № 05/46-7 «О возложении полномочий избирательной комиссии Удомельского городского округа на территориальную избирательную комиссию Удомельского округа», территориальная избирательная комиссия Удомельского округа постановляет:

- Утвердить План мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Удомельского округа в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Удомельской городской Думы второго созыва 19 сентября 2021 года (прилагается).

- Финансирование расходов, связанных с реализацией Плана мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Удомельского округа в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Удомельской городской Думы второго созыва 19 сентября 2021 года, производить за счет средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Удомельского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Удомельского округа | Л.В. Митронина |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Удомельского округа | В.Н. Вяткина |

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Удомельского округа от 24.06.2021 года № 02/14-5 |

ПЛАН

мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Удомельского округа в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов

Удомельской городской Думы второго созыва 19 сентября 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок (период) исполнения | Количество (объем) | Периодичность | Исполнители мероприятий, форма реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационно–разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации |
| 1.1 | Информирование территориальной избирательной комиссией граждан Удомельского округа (далее ТИК Удомельского округа) о мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | 2021 год |  | Весь период | ТИК Удомельского округа; публикации на сайте ТИК Удомельского округа, в СМИ |
| 1.2 | Публикация информационно-разъяснительных материалов избирательной комиссии Тверской области, ТИК Удомельского округа в тематической рубрике «ВЫБОРЫ-2021» | Июнь - сентябрь | 5 | В соответствии с графиком | ТИК Удомельского округа, СМИ; публикации на сайте ТИК Удомельского округа, в СМИ |
| 1.3 | Размещение на сайте ТИК Удомельского округа и Администрации Удомельского городского округа баннера с датой голосования | Весь период | 1 | июнь | ТИК Удомельского округа, Администрация Удомельского городского округа; баннер |
| 1.4 | Размещение постановлений ТИК Удомельского округа, решений органов МСУ, материалов информационно-разъяснительного характера на сайте ТИК Удомельского округа | Весь период |  | весь период по мере подготовки материалов | ТИК Удомельского округа; файл |
| 2. Взаимодействие с участниками избирательного процесса с использованием «горячей линии» ТИК Удомельского округа |
| 2.1 | Организация в ТИК Удомельского округа «горячей линии» для обращений участников избирательного процесса | Июнь- октябрь | 1 | Весь период | ТИК Удомельского округа; «горячая линия» |
| 2.2 | Мониторинг обращений участников избирательного процесса на «горячую линию» | Июнь - сентябрь | 1 | Весь период | ТИК Удомельского округа; обобщающий материал по обращениям |
| 3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наглядных информационно-разъяснительных материалов |
| 3.1 | Разработка ТИК Удомельского округа печатных информационных материалов по вопросам избирательного права и избирательного процесса, об особенностях выборов депутатов Удомельской городской Думы второго созыва (далее, выборы депутатов) 19 сентября 2021 года | Июнь-август | 300 | 1 раз в месяц | ТИК Удомельского округа; буклеты/листовки |
| 3.2 | Изготовление информационно-разъяснительных материалов для инвалидов по зрению | Август | 30 | август | ТИК Удомельского округа; брошюры о порядке голосования с применением крупного шрифта |
| 3.3 | Разработка, изготовление и адресная доставка приглашения избирателям на выборы | До 15 августа | 29 500 | 1 | ТИК Удомельского округа; форма приглашения |
| 3.4 | Изготовление печатного информационного сообщения, персонального приглашения на выборы голосующим впервые | До 15 августа | 2500 | 1 | ТИК Удомельского округа и участковые избирательные комиссии; буклет |
| 3.5 | Изготовление методических материалов для кандидатов в эл виде: «Порядок учета и отчетности кандидатов», «Порядок сбора подписей избирателей», «Порядок открытия и ведения счетов кандидатов» | До 5 июля, до 8 августа | По запросу кандидата | 2 | ТИК Удомельского округа; файл |
| 3.6 | Информационный час – (учителя, директора школ)- «Выборы - 2021 | август | 1 | 1 | ТИК Удомельского округа, Управление образования администрации Удомельского округа встреча |
| 3.7 | Информационный час – (работники учреждений культуры, библиотек)- «Выборы - 2021» | август | 1 | 1 | ТИК Удомельского округа, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа; встреча |
| 3.8 | Информационный час – (ветеранские организации района)- «Выборы - 2021» | август | 1 | 1 | ТИК Удомельского округа, органы социальной защиты; встреча |
| 3.9 | Информационный час – (члены Удомельского отделения ВОИ)- «Выборы – 2021» | август | 1 | 1 | ТИК Удомельского округа, органы социальной защиты; встреча |
| 3.10 | Изготовление информационных материалов для стендов на избирательные участки | До 20 августа | 27 комплектов | август - сентябрь | ТИК Удомельского округа; комплект материалов |
| 4. Организация семинаров, совещаний с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению выборов |
| 4.1 | Взаимодействие ТИК Удомельского округа с представителями правоохранительных органов | Июль, август, сентябрь | 3 | 1 раз в месяц | ТИК Удомельского округа; организация и проведение совещаний |
| 4.2 | Взаимодействие ТИК Удомельского округа и органов местного самоуправления в период выборов | Июнь- сентябрь | 4 | 1 раз в месяц | ТИК Удомельского округа; организация и проведение семинаров |
| 4.3 | Взаимодействие ТИК Удомельского округа со средствами массовой информации | Июнь-август | 3 | 1 раз в месяц | ТИК Удомельского округа; организация и проведение совещаний |
| 4.4 | Взаимодействие ТИК Удомельского округа с представителями политических партий | Июль-август | 2 | 1 раз в месяц | ТИК Удомельского округа; организация и проведение совещаний |
| 4.5 | Взаимодействие ТИК Удомельского округа с представителями органов социальной защиты населения | Июль-август | 2 | 1 раз в месяц | ТИК Удомельского округа; организация и проведение совещаний |
| 5. Проведение выставочных мероприятий |
| 5.1 | Организация выставок по избирательной тематике в учреждениях культуры (Дома культуры, библиотеки) | Август-сентябрь | не менее 1 в каждой библиотеке | весь период | ТИК Удомельского округа, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа; выставки |
| 6. Мероприятия с участием молодых избирателей |
| 6.1 | Организационно-методическое содействие в проведении 1 сентября 2021 года в общеобразовательных организациях тематических занятий | Август-сентябрь |  | разово | ТИК Удомельского округа, тематические уроки |
| 6.2 | Проведение лекций (встреч) по разъяснению избирательного законодательства для студентов Удомельского колледжа | сентябрь | не менее 40 | весь период | ТИК Удомельского округа; лекция (встреча) |
| 6.3 | Организация и проведение Дня открытых дверей для молодых избирателей | Август -сентябрь | 2 | не менее 1 раза в месяц | ТИК Удомельского округа; День открытых дверей |
| 6.4 | Размещение на сайте ТИК Удомельского округа материалов о проводимых мероприятиях | Июнь-сентябрь | 8 | Весь период | ТИК Удомельского округа; новостная лента |