## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15 января 2026 года |  | № | 95/648-5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г.Удомля |  |  |

О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Удомельского округа по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья при подготовке и проведении выборов, проводимых на территории Удомельского муниципального округа в единый день голосования

20 сентября 2026 года

В связи с подготовкой и проведением выборов на территории Удомельского муниципального округа в 2026 году, в соответствии с постановлением избирательной комиссии тверской области от 25.12.2025 №181/2137-7 «О плане мероприятий избирательной комиссии Тверской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов, проводимых на территории Тверской области в единый день голосования 20 сентября 2026 года», на основании статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Удомельского округа  постановляет:

- Утвердить план мероприятий территориальной избирательной комиссии Удомельского округа по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья при подготовке и проведении выборов, проводимых на территории Удомельского муниципального округа в единый день голосования 20 сентября 2026 года (далее – План мероприятий) (прилагается).

- Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Тверской области не позднее 16 января 2026 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Л.В. Митронину.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Удомельского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Удомельского округа | ## Л.В. Митронина |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Удомельского округа | ## В.Н. Вяткина |

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН. постановлением территориальной избирательной комиссии Удомельского округа от 15 января 2026 г. № 95/648-5. |
| --- | --- |

План мероприятий

территориальной избирательной комиссии Удомельского округа по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья при подготовке и проведении выборов, проводимых на территории Удомельского муниципального округа в единый день голосования

20 сентября 2026 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения и исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Заседания Рабочей группы по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Удомельского округа (далее – ТИК) с территориальным отделом социальной защиты населения Удомельского муниципального округа (далее ТОСЗН), Комплексным центром социального обслуживания населения (далее КЦСОН) и Обществом инвалидов Удомельского муниципального округа по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья (далее – Рабочая группа), связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалидов) | по мере необходимости | Члены рабочей группы, члены территориальной избирательной комиссии (далее –ТИК) |
|  | Проведение совместных совещаний, консультаций с представителями КЦСОН и Обществом инвалидов при подготовке документов ТИК по вопросам реализации избирательных прав инвалидов | по мере необходимости | Члены рабочей группы, члены ТИК |
|  | Участие представителей ТОСЗН Удомельского муниципального округа, КЦСОН и Общества инвалидов, в семинарах, совещаниях проводимых ТИК по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов | весь период | ТИК Удомельского округа, начальник территориального отдела социальной защиты населения, директор комплексного центра |
|  | Участие членов ТИК в мероприятиях, проводимых обществом инвалидов Удомельского муниципального округа | весь период | ТИК Удомельского округа, Общество инвалидов |
|  | Организация обучения членов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) по вопросу организации работы, связанной с особенностями реализации избирательного права граждан с инвалидностью | весь период | Члены рабочей группы, члены ТИК |
|  | Рассмотрение на обучающих семинарах нижестоящих избирательных комиссий вопросов, связанных с особенностями работы с избирателями, являющимися инвалидами, в т.ч. с организацией их голосования, с использованием методических материалов и учебных фильмов ЦИК России. | По отдельному плану обучения | Члены рабочей группы, члены ТИК |
|  | Формирование базы сведений об избирателях, являющихся инвалидами | весь период | председатель ТИК, ведущий специалист-эксперт ГАС «Выборы» |
|  | Актуализация базы сведений об избирателях, являющихся инвалидами. - уточнение информации и сведений Паспорта УИК об избирателях по категориям инвалидности: инвалиды по зрению, инвалиды по слуху, инвалиды с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (в том числе колясочники и лежачие); - о количестве избирателей - инвалидов по зрению для подготовки адаптированных информационных материалов о выборах и трафаретов, - получение сведений и обобщение информации с цифрового сервиса «Волонтеры на избирательных участках» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее-цифровой сервис ЕПГУ), - о количестве избирательных участков и волонтеров для реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» в целях оказания помощи избирателям, являющихся инвалидами и маломобильным избирателям в день голосования на избирательных участках | весь период | ТИК совместно с ТОСЗН |
|  | Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью к избирательным участкам, в которых располагаются помещения для голосования, в том числе в рамках федеральной программы «Доступная среда» (подъездные пути, безбарьерный доступ в здание с учетом потребностей избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата), проверки помещений для голосования на наличие оборудования (распашные двери, перила, достаточное освещение, тактильные указатели и пр.) | весь период | ТИК, УИК, Администрация Удомельского муниципального округа |
|  | Принятие решения о потребности в технологическом оборудовании избирательных участков и количестве избирательных участков для реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» для голосования избирателей с инвалидностью, на основе сведений в Паспорте УИК и цифрового сервиса ЕПГУ: - специальные кабины для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, - ширмы для голосования, - дополнительное освещение в кабинках для голосования, - лупы, - трафареты, - волонтеры на избирательных участках. | июль-сентябрь | ТИК, УИК, Администрация Удомельского муниципального округа |
|  | Организация работы на основании уточненных сведений по выявлению желания и возможности избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении для голосования. В случае голосования на избирательном участке предусматривается помощь волонтера, а также: для избирателей - инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата - возможность предоставления специального автотранспорта (социальных автомобилей); для избирателей - инвалидов по зрению - трафарет для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней; для компактно проживающих тотально слепых избирателей (г. Торжок и г. Тверь) установка высокотехнологической кабины для голосования незрячих людей. | август-сентябрь | Члены рабочей группы ТИК, УИК |
|  | Взаимодействие с государственными бюджетными учреждениями – комплексный центр социального обслуживания населения Тверской области (далее – КЦСОН) по вопросам предоставления социальных автомобилей для доставки избирателей, являющихся инвалидами для голосования в помещении для голосования. | август-сентябрь - Единый день голосования | Члены рабочей группы, члены ТИК |
|  | Определение количества избирательных участков, на информационных стендах которых будет размещаться информация, выполненная крупным шрифтом и для избирателей - инвалидов по зрению и шрифтом Брайля для слепых. | август-сентябрь - Единый день голосования | ТИК, Члены рабочей группы |
|  | Привлечение добровольцев и волонтеров в рамках реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах», в том числе на платформе Добро.рф «Волонтеры на выборах» для оказания помощи избирателям с инвалидностью, маломобильным избирателям в день голосования на избирательных участках. | август-сентябрь - Единый день голосования | ТИК, Члены рабочей группы |
|  | Информирование избирателей, являющихся инвалидами, о работе и телефонах «Горячей линии» в ТИК и ИКТО. | июль-сентябрь | ТИК, Члены рабочей группы |
|  | Обобщение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального образования, представленных ТИК. | В период подготовки и проведения выборов | Члены рабочей группы, ТИК |
|  | Организация и проведение информационно-разъяснительной деятельности среди инвалидов в Комплексном центре социального обслуживания населения. | по согласованию сторон | Члены рабочей группы, ТИК |
|  | Информирование избирателей, являющихся инвалидами, о деятельности ТИК по обеспечению максимальной открытости и гласности избирательного процесса, о новациях избирательного законодательства Российской Федерации. Размещение информации в печатных и электронных средствах массовой информации, на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | весь период | Члены рабочей группы, члены ТИК |
|  | Подготовка информации о мероприятиях, проводимых ТИК по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью, для размещения на сайте ТИК | весь период | Члены рабочей группы, члены ТИК |
|  | Сотрудничество в рамках Соглашения (от 09.02.2018) о взаимодействии избирательной комиссии Тверской области и Министерства социальной защиты населения Тверской области (далее – МСЗНТО): - информирование о работе «Горячей линии» по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов; - содействие в проведении обучения волонтеров для осуществления волонтерской деятельности в рамках реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах». | август-сентябрь - Единый день голосования | Члены ТИК, УИК |
|  | Сотрудничество в рамках Соглашения (от 12.09.2025) о взаимодействии избирательной комиссии Тверской области и Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Тверской области (далее – Региональное отделение «Движение первых»): - организация добровольческой (волонтерской) деятельности в ходе подготовки и реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах». | август-сентябрь - Единый день голосования | Члены ТИК, УИК |
|  | Оказание содействия в подготовке и проведении совместных мероприятий с РО ОООИ (в соответствии со Сводным планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Тверской области на 2026 год): - Конкурс среди инвалидов на лучшее эссе, творческую работу на тему «Моя гражданская позиция»; - Командный региональный открытый Кубок интеллектуалов "КИСИ" "Я мыслю, следовательно, существую». | апрель-август, ноябрь | Члены ТИК, УИК |
|  | Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через РО ОООИ. | - По итогам Единого дня голосования | Члены рабочей группы, члены ТИК |
|  | Подготовка материалов о практике работы ТИК по обеспечению избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами, и материалов для передвижных выставочных фотоэкспозициях по итогам волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» на информационных стендах ТИК и ИКТО. | По согласованию сторон | Члены рабочей группы, члены ТИК |
|  | Подготовка сведений ТИК о подготовке и проведении выборов в Единый день голосования, в том числе о мероприятиях, проводимых ТИК по обеспечению избирательных прав инвалидов: - об оборудовании избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами; - по информированию избирателей, являющихся инвалидами, в т.ч. собственные информационные материалы (при наличии); - публикации, фотографии, о работе «горячей линии» и пр.; - сведения о количественном составе избирательных комиссий, в разрезе представительства в них граждан с инвалидностью и сотрудников КЦСОН. - информация по количественному учету избирателей с инвалидностью (по категориям инвалидности), принявших участие в голосовании в помещениях для голосования избирательных участков и вне помещений для голосования. - о реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» с привлечением добровольцев для оказания помощи избирателям, являющихся инвалидами и маломобильным избирателям в день голосования | сентябрь Не позднее чем через 12 дней после дня голосования | Члены рабочей группы, члены ТИК |